## Burn down chart
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 53.1667 | 53.1667
19 |  | 53.1667
18 |  | 53.1667
17 |  | 53.1667
16 |  | 51.25
15 |  | 47.25
14 |  | 41.25
13 |  | 38.5
12 |  | 33.6667
11 |  | 29.4167
10 |  | 27.3333
9 |  | 27.3333
8 |  | 26
7 |  | 21
6 |  | 20
5 |  | 12
4 |  | 12
3 |  | 12
2 |  | 12
1 |  | 1
0 | 0 | 0
ALSO DO A SPRINT 2 BURNDOWN AS WELL

## Sheet1
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[6 empty] | 1.25, 40 mins, | 34 Total already logged | 1hr 55min
31.5 plus
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 58.5
|  |  |  | 4 |  |  |  | 4hr
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 6hr | 2hr 45min | 4hr 50min | 4hr 15min
|  |  | 2, 2, 2 | 2.75 | 2 ,.5, 2.3 | 1.5, 2.75
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 2hr 5min | 1hr 20min | 5hr
|  | 2hr 5min |  | 1.3333 | 4, 1,
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | 8 |  | 11 | 1
2, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 3, 1, .5, .5, 1, .5, .5, 1, 2, 2